## 1-开业总流程概览
开业前准备事项清单（基于门店实际文件整理）
模块 | 具体工作事项 | 关键要求/备注
工程与物业 | 拿到图纸、审核图纸、了解门店基本情况（开业/交工时间） | 对照图纸逐项检查，记录问题
| 店内装修工程进度追踪 | 重点关注动线优化
| 装修工程质量验收，不合理处提出改善 | 必须现场验收，拍照留痕
| 物业关系维护，办理出入证，对接派出所/食药监/消防 | 了解商场对接人、规章制度
| 所有设施设备调试、使用、定位 | 进场后逐项调试、位置摆放定位
营销活动&营业额预估 | 完成试业，开业，以及后面一个月营业额预估 | 营收、人力、客单
| 试业，开业，开业后营销活动方案制定 | \
组建团队&培训 | 提前一个月搭建组织架构，确定各岗位负责人 | 新店用工需求测算
| 制定员工训练计划并执行培训（明确带训门店，师傅） | 确认每人技能情况
| 钉钉系统培训 | 确保全员熟悉系统操作
员工关怀 | 开业前租好宿舍 | 考虑便利性，安全性，性价比
| 定期跟进，了解学习情况 | 到店或线上
物料申购 | 物料下单 | 开业前两周
| 后厨原料下单，裱花原料下单，前场产品下单。 | 开业前一周。发给花姐
证照&系统 | 收银系统、监控等系统上线 | 信息部
| 跟进外卖，小程序，点评，企业微信，抖音都平台上线 | 市场部
跟进营业执照、食品经营许可证、税务登记证跟进
| 跟进员工健康证 | 招聘入职第一件事
门店手机，IPAD申请
店长申请开业备用金
团队预热 & 宣传预热 | 团队拓展培训（定向→文化→产品→拓展游戏→推荐官→营销培训） | 参考：9:00-17:30全天
| 接店开业目标及分工沟通共识 | 明确各人职责和目标
| 开业前动员会+团建 | 提升团队士气
| 开业营销活动全员布达与现场考核 | 全员清楚活动规则、兑换流程
| 商圈宣传：宣传车派发传单、扫码拉群 | 开业前3天启动
| 粉丝群建立与维护（提前10天拉群） | 专人互动管理
接场 | 前场/后厨/裱花三区域全面检核、设备运行测试、卫生清洁、物料归位、复盘会 | 三区域检核表签字确认
试营业 | 试营业运营、岗位排班执行、产品出品管控、营销活动演练、每日复盘 | 试业数据、问题清单、改善行动
开业 | 开业营销执行（大蛋糕/试吃/抽奖/秒杀）、高峰岗位排班、现场管控、目标跟进 | 营业额达成、活动效果、顾客反馈
第一周复盘 | 工程问题修复、营运现场优化、顾客满意度分析、人员状态评估 | 问题关闭清单、优化方案
第二周复盘 | 盈利模型与实际差异校准、开业整体复盘、人员编制调整、毛利管控分析 | 复盘报告、下阶段计划

## 2-前场待办检核表
新店前场待办工作清单检核表
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
【一、交场阶段】
人员 | 1. 交场前7天拉工作群，发布新店筹备进度，通知员工到达新店地址及时间
2. 正式交场前组织开业前会议（员工介绍、岗位分工、排班沟通、试业注意事项）
3. 如有新员工入职，钉钉录入资料、发放工衣、认领师傅、安排培训
4. 检查所有员工健康证是否齐全，无证人员健康证办理跟进
5. 各区域清洁、5S定位、物料储存、设备等区域内全员巡视共识
6. 交场完毕组织复盘会（岗位卫生、物资摆放、激励人员士气等）
系统 | 1. 下单账号设定并提供给店长
2. 收银员系统账号增加
3. 监控账号分享给店长
4. 价格牌与系统是否一致
5. 收银系统是否已设好相关活动价
6. 手机各平台APP安装并确认账号无误（大众点评等，含实名确认）
7. 财务钉钉群搭建和存款账号交接
8. 音乐、电视机功放是否正常
物料 | 1. 收银员备用金交接并且清点
2. 手机、平板、富友二维码牌、收银系统是否正常使用
3. 提前沟通了解司机送物料到店时间，做好收货人员安排
4. 检查所有物料是否全部到位（符合SKU使用）
5. 专人跟进所有来货物料单与实物是否一致
6. 广告物料POP检查和验收，包括物料标色、定位等
其他 | 1. 完成正式交场工作（卫生搞好，装修人员撤离，硬件安装完整）
2. 所有设备、灯等控制开关贴上对应标签
3. 电表、水表位置交接
4. 标签机的安装和正确操作使用
5. 物业、政府、邻居的拜访（提前三天跟区域教练店长沟通好）
6. 根据营销活动，提前备好相关物料（折盒子、盖）
7. 开业前10天进行拉群行动，门店粉丝群安排专人互动管理
8. 新店开业活动聚焦蛋糕推广，粉丝群、朋友圈、门店互动口号、线下宣传物料等
9. 开业期间营销活动目标及任务分工布达
10. 试业目标布达（新店开业三天蛋糕占比目标18%，制定行动计划）
11. 做好干货、牛奶陈列，并放置好对应价格牌
12. 产品计划下单（根据目标和营销活动）做好评估预算
13. 所有电源全开，测电压是否正常
14. 设备遥控器需匹配设置
15. 交场当天需安排人员派送传单、扫码入群等活动
【二、试业阶段】
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
人员·排班 | 1. 提前一天做好人员排班沟通，根据当天试业情况，灵活调整人员班次
人员·营销考核 | 2. 班会讲解开张3天营销活动，并且现场进行提问考核
人员·产品计划 | 3. 店长关注岗位产品计划是否充足，根据需求提前下单给后厨、裱花
人员·正式排班 | 4. 编排好正式营业期间人员排班，并且提前与员工做好沟通讲解细则
当天岗位 | 当班、收银员、推荐官、集赞岗位、抽奖岗位、加货岗位（现烤包、包装、热酥），岗位灵活走位互补
员工用餐 | 试业当天安排好员工餐，确保营运顺畅同时，保证伙伴及时用餐
物料·查漏补缺 | 1. 岗位按时盘点实时需用物料与用具，如不够及时提出补货
2. 根据现场产品售卖情况，及时调整产品（加货或退货）
产品陈列 | 1. 检查跟进产品陈列（数量、陈列标准）
2. 及时跟进陈列整理、产品补充等
3. 对于主堆头等发现不合理及时进行调整
开张准备 | 1. 铺好红地毯为开张做好准备
2. 集体照、拍大合照
3. 关注产品上架时间是否合理（早上8点30）
4. 正式开业所需POP等物料检查及归放
目标·营业额 | 1. 跟进主推产品销量，及时跟进沟通员工促销目标
目标·营销 | 2. 及时跟进试业期间营销活动目标达成情况
总结复盘 | 根据当天的实际情况组织复盘例会，总结问题、调整工作安排
【三、开业当天阶段】
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
人员·现场管理 | 1. 现场巡视，及时发现问题并解决问题（人、机、物）
人员·到岗检查 | 2. 及时检查人员到岗情况，关注员工状态
人员·调配 | 3. 根据开业当天情况，及时调整人员班次、岗位安排、营销活动
职责分工 | 1. 开业期间由营运经理总统筹
2. 区域教练辅助下达任务及跟进工作落地执行
3. 店长主导关注计划、人员状态、顾客进店体验感，带动员工叫卖互动
员工用餐 | 开业当天安排好员工餐，确保营运顺畅同时，保证伙伴及时用餐
物料·盘点 | 1. 岗位按时盘点实时需用物料及用具，及时提出补货或退货
2. 关注产品上架时间是否合理（早上8点30）
产品陈列 | 1. 检查跟进产品陈列（数量、陈列标准）
2. 及时跟进陈列整理、产品补充等
3. 主堆头等发现不合理及时调整
4. 企业品陈列及调整
目标·营业额 | 1. 跟进主推产品销量，及时跟进沟通员工促销目标
目标·营销 | 2. 及时跟进试业期间营销活动目标达成情况
总结复盘 | 根据当天的实际情况组织复盘例会，总结问题、调整工作安排

## 3-后厨待办检核表
新店后厨待办工作清单检核表
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
【一、交场阶段】
人员 | 1. 分配当天工作任务和岗位安排（清洁，设备调试，备货）
2. 离店前带领岗位员工全面了解岗位，设备、物料等使用和定位
3. 检查所有员工健康证是否齐全，无证人员健康证办理跟进
4. 沟通试业及开业期间人员排班及细项要求
物料 | 1. 厨房区域整体卫生清洁
2. 打开全部电源、机器设备检查是否正常
3. 校对送货单跟品质检验
4. 根据售卖的产品SKU，检查所需器具，查漏补缺
5. 物料验收入库，先后顺序（先入需冷藏/冷冻，再入常温物料）
6. 物料、设备、用具等做好定位管理，做好定位标识
7. 食安管理，物料张贴效期签、所有物料离地存放，避免交叉污染
8. 各种标识标语张贴跟进
9. 检查冰箱，储存温度、物料储存有无遵循先进先出、分类摆放避免交叉污染
设备/设施 | 1. 测试后厨所有使用设备是否正常
2. 打开灭蚊灯，检查安装有贴纸
3. 安全检查、安全指示牌、灭火器等检查
4. 效期打印机调试
5. 工器具分生熟标识（剪刀，砧板，菜刀）
6. 产品试烤测试，提前安排几款产品进行试烤，对核心设备进行测试及调试
7. 清洁饼车
产品管理 | 1. 与前场共同完成产品计划单
2. 根据产品计划单跟进检查，原物料解冻及发酵情况
3. 检查门店的工作台等是否合理，对于异常情况及时进行沟通处理
【二、试业阶段】
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
人员 | 1. 人员到岗检查，确认当天人员工作任务和岗位职责、仪容仪表检查（交班对接注意事项）
2. 跟进检查生产计划执行情况，确保产品在规定时间出品
3. 产品出品呈现检查，每班次不少于2次
4. 及时跟进生产叫货，下计划单，后厨按计划进行物料解冻及发效
5. 人员调配，根据当天的生意情况及时进行人手沟通协调确保营业正常，试业成功
物料 | 1. 检查原物料解冻、及面团醒发情况（不能用烤炉、不能泡水解冻）
2. 根据计划进行产品生产，注意未及时使用的包胚和肉类要封保鲜膜保存
3. 及时沟通下单，按下单量解冻所需原料
4. 跟进执行效期标准
5. 所有物料离地存放、储存温度正确
6. 员工操作标准执行跟进辅导（操作标准、随手清洁、食品安全、随手归位等）
7. 跟进关键产品加工生产，确保满足销售需求（如营销活动产品、蛋挞、葡挞等）
8. 检查原材料、物料是否足够开业使用，16点前向仓库交收补货次日出货
9. 盘点库存并下单备货
设备检查 | 1. 打开照明开关、抽风机、设备，检查是否正常
2. 检查醒发柜产品发酵是否正常
3. 检查测试风炉、烤箱等设备是否正常
工作复盘例会 | 根据当天的实际情况组织复盘例会，对于问题进行总结，调整工作安排、布达工作目标及要求等
【三、开业当天阶段】
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
人员 | 1. 人员到岗检查，确认当天人员工作任务和岗位职责、仪容仪表检查（交班对接注意事项）
2. 跟进检查生产计划执行情况，确保产品在规定时间出品
3. 产品出品呈现检查，每班次不少于2次
4. 及时跟进生产叫货，下计划单，后厨按计划进行物料解冻及发效
5. 人员调配，根据当天的生意情况及时进行人手沟通协调确保营业正常，开业成功
6. 及时与前场进行沟通，及时进行生产计划调整，确保产品出品数量及效率
物料 | 1. 检查原物料解冻、及面团醒发情况（不能用烤炉、不能泡水解冻）
2. 根据计划进行产品生产，注意未及时使用的包胚和肉类要封保鲜膜保存
3. 及时沟通下单，按下单量解冻所需原料
4. 跟进执行效期标准
5. 所有物料离地存放、储存温度正确
6. 员工操作标准执行跟进辅导（操作标准、随手清洁、食品安全、随手归位等）
7. 跟进关键产品加工生产，确保满足销售需求
8. 调整制定次日的出品规划表
9. 盘点库存并下单备货
设备检查 | 1. 打开照明开关、抽风机、设备，检查是否正常
2. 检查醒发柜产品发酵是否正常
3. 检查测试风炉、烤箱等设备是否正常
工作复盘例会 | 根据当天的实际情况组织复盘例会，对于问题进行总结，调整工作安排、布达工作目标及要求等

## 4-裱花待办检核表
新店裱花待办工作清单检核表
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
【一、交场阶段】
人员 | 1. 分配当天工作任务和岗位安排（清洁，设备调试，备货）
2. 检查所有员工健康证是否齐全，无证人员健康证办理跟进
3. 提前备好前场次日需求计划量的半成品
4. 离店前带领岗位员工全面了解岗位，设备、物料等使用和定位
物料 | 1. 各种原材料、公仔、插件归类，裱花人员明确清楚摆放位置并按标签摆放整齐
2. 半成品各种材料、物料储备合理，并且做到先进先出
3. 水果用保鲜盒、胶框存放是否够用，及时沟通补足
4. 根据SKU物料检查是否充足，不足的及时沟通补货
5. 与前场沟通开业营销活动的大量物料是否充足（切件盒、腰封、贴纸等）
6. 与前场沟通开业营销活动的大量原材料是否充足（黑森林切件、蛋糕坯等）
7. 检查所有标准资料，食品安全标签是否到店并张贴
8. 仓库/储存架食品与非食品区分分明，不可交叉陈列
设备 | 1. 检查裱花房区域冰箱、空调、工具、刀具、洞洞板、照明、奶油机、电子秤、转盘、洗手池、下水道等设备正常使用
2. 工作间灭蚊灯、臭氧机是否正常使用
3. 冰箱设备是否充足，不够的是否需要增加
4. 操作间工作动线是否合理，不合理应该如何调整
5. 各种设备清洁，并把细节卫生完善
6. 安全检查、安全指示牌、灭火器/防毒面具、灭火毯等检查
【二、试业阶段】
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
人员安排 | 1. 新员工配套工服要求干净，齐全和适宜，正确佩戴工帽、工牌
2. 人员安排新老搭配，每个班次必须一位资深员工
出品管理 | 1. 人员岗位工作安排，出切件，检查切件库存、原材料等是否充足
2. 水果备货检查，切配及库存是否充足，不足及时调整
3. 抹坯，做迷你、现卖，检查蛋糕坯、奶油是否充足
4. 人员岗位工作安排，装饰蛋糕，检查蛋糕装饰物料，公仔等是否充足
5. 安排好订单蛋糕的制作，制作试吃产品给予前厅
6. 安排专员检查所有原材料是否先进先出
设备 | 1. 裱花房区域冰箱、空调、工具、刀具、洞洞板、照明、奶油机、电子秤、转盘、洗手池、下水道等设备正常使用
2. 是否使用白色毛巾清洁直接接触食品的工用具
3. 是否使用棕色毛巾清洁卫生
4. 工作间内灭虫灯是否正常使用（不能有蚊子、苍蝇、蚂蚁等昆虫）
5. 传递窗的玻璃门是否正常能够使用
6. 各种设备清洁，并把细节卫生完善
物料 | 1. 根据SKU相关物料、水果是否充足，及时补货
2. 检查原材料、物料是否足够开业使用，16点前向仓库交收补货次日出货
3. 所有门店不能直接接触地面，需要使用垫脚盆存放
4. 按照要求水果摆放标准表存放水果
5. 提前跟前场沟通第二天需要多少货，把标签打好
清洁陈列 | 1. 晚上下班清洁卫生时白色毛巾需要用热水浸泡高温消毒
2. 垃圾桶台面上是否有加盖，必须要有盖子
3. 报废物料必须存放专用的不良品专用盒内，禁止存放在台面上
4. 员工操作标准执行跟进辅导（随手清洁、食品安全、随手归位等）
工作复盘例会 | 根据当天的实际情况组织复盘例会，对于问题进行总结，调整工作安排
【三、开业当天阶段】
项目 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成✓ | 情况说明
人员安排 | 1. 新员工配套工服要求干净，齐全和适宜，正确佩戴工帽、工牌
2. 人员安排新老搭配，每个班次必须一位资深员工
3. 中午12点两位师傅开始制作开业大蛋糕，17:45分将大蛋糕展示在门店，确保18:08分进行仪式切蛋糕
出品管理 | 1. 人员岗位工作安排，出切件，检查切件库存、原材料等是否充足
2. 水果备货检查，切配及库存是否充足，不足及时调整
3. 抹坯，做迷你、现卖，检查蛋糕坯、奶油是否充足
4. 人员岗位工作安排，装饰蛋糕，检查蛋糕装饰物料，公仔等是否充足
5. 安排好订单蛋糕的制作，制作试吃产品给予前厅
6. 安排专员检查所有原材料是否先进先出
设备 | 1. 裱花房区域冰箱、空调、工具、刀具、洞洞板、照明、奶油机、电子秤、转盘、洗手池、下水道等设备正常使用
2. 是否使用白色毛巾清洁直接接触食品的工用具
3. 是否使用棕色毛巾清洁卫生
4. 工作间内灭虫灯是否正常使用（不能有蚊子、苍蝇、蚂蚁等昆虫）
5. 传递窗的玻璃门是否正常能够使用
6. 各种设备清洁，并把细节卫生完善
物料 | 1. 根据SKU相关物料、水果是否充足，及时补货
2. 检查原材料、物料是否足够开业使用，16点前向仓库交收补货次日出货
3. 所有门店不能直接接触地面，需要使用垫脚盆存放
4. 按照要求水果摆放标准表存放水果
5. 提前跟前场沟通第二天需要多少货，把标签打好
6. 开业大蛋糕相关准备用具：刀叉碟准备1000份、蛋糕支架1套、1.8米不锈钢桌子1张、桌布1张、西点刀2把
清洁陈列 | 1. 晚上下班清洁卫生时白色毛巾需要用热水浸泡高温消毒
2. 垃圾桶台面上是否有加盖，必须要有盖子
3. 报废物料必须存放专用的不良品专用盒内，禁止存放在台面上
4. 员工操作标准执行跟进辅导（随手清洁、食品安全、随手归位等）
工作复盘例会 | 根据当天的实际情况组织复盘例会，对于问题进行总结，调整工作安排

## 5-开业营销活动方案
新店开业目标达成作战计划表
开业目标 | 项目 | 行动 |  |  |  | 复盘 |  | 备注
|  | 工作计划 | 工作事项 | 人员安排 | 时间 | 亮点分析 | 尚未解决的问题
试业20000 开业第一天4万 第2-3天4万 | 开业营销活动 | 1、66元入会礼（5个群1000人） | 安排同事在门口派发开业传单，拉群 | 许思宇，吴采芬，李雪琴 | 8月21-22日
兑换流程： 1、顾客扫二维码添加好友 2、直接点击转入群内 3、进入群里面后，会弹出一个领券码，直接领用即可，没有会员的需先注册会员才领用
当天的领到券，当天即可使用券（特价产品除外）
|  | 2、开业当天歌舞展示（下午19点至21点） | 13点安排做试吃的8层蛋糕 | 泉哥，建军 | 23号16-20点
|  |  | 18:30开始安排门口互动 | 柠檬，泉哥
|  |  | 19：08切8层大蛋糕 | 柠檬，泉哥，大芳
|  | 3、大众点评收藏打卡送葡挞2个 | 专人跟进 | 大芳 | 23-25号
|  |  | 兑换流程： 打开大 众点评 搜索聚满分深圳桃源居店 点击打卡收藏 赠送2个葡挞 登记好数量明细，交接班系统领用 | 朗富
|  | 4、朋友圈集18个赞，免费送葡挞6个 | 兑换流程一（人不多场境） 1、检查朋友圈是否够18个赞（不能代领） 2、提供二维码给顾客扫码领券 3、让顾客进店领取葡挞，直接拿产品到收银区核销该葡挞券，打包给顾客完成 | 早班陈雪萍，晚班朗富 | 23-25号
兑换流程二（人多场境） 1、检查朋友圈是否够18个赞（不能代领） 2、提供二维码给顾客扫码领券 3、指引顾客在店内指定位置，领取葡挞，工作人员直接核销券打包给顾客完成兑换。
|  | 5、转发朋友圈持续1小时，免费领18元无门槛卷 | 威哥下发领券二维码（建议早晚班更换一次） | 美霞负责找威哥 | 23号
专人跟进
兑换流程： 检查朋友圈停留时间是否够一小时 提供二维码给顾客扫码领券 提醒顾客打开二维码到店内消费使用
|  | 6、巨型蛋糕、免费试吃 | 17:00前准备好1000份碟子，叉，切蛋糕刀 | 美霞 | 23号开业当天
|  |  | 17:40开始摆放大蛋糕，外围拍照打卡 | 柠檬，大芳，泉哥
|  |  | 18:08切蛋糕，分蛋糕 | 美霞
|  | 7、每天一款特价产品 23号南瓜吐司特价13.8（200包） 24号北海道吐司特价16.8（180包） 25号松松小贝特价10.8（300盒） | 1、订货 | 柠檬，美霞 | 23-25号
|  |  | 2、专岗专项主推 | 邱兆琰
3、做好试吃工作
|  | 8、甜品第二份半价 | 订货，具体的产品明细（除了马卡龙外，全部切蛋糕都参与第二个半价） | 柠檬，美霞
|  |  | 专岗专项主推 | 张荣粤
说明清楚，可以混搭购买，收低价的半价
|  | 9、消费38元以上参与抽奖 | 专岗位人员跟进
|  |  | 兑换流程 1、检查小票是否够38元，生日蛋糕可以抽两次 2、如抽到实物，直接拿对应产品即可 3、抽到蛋糕，咨询顾客时即时拿走还是待定，如待定，开手写订单给顾客 4、5元代金券，提供二维码给顾客扫码领券 | 办公室同事
|  | 10、会员储值（一个月充值6万） | 可以手机上自行充储，也可享受活动 | 收银员 | 23-25号
向顾客说明赠送券，有效期是6个月
会员余额当现金用，但是生日蛋糕买一磅送一磅，不能用卡余额支付
|  | 11、生日蛋糕买一磅送一磅，蛋糕预定1月31日前 | 必须要下预定单 | 美霞
可以先扫二维码付款，蛋糕抽时间补入职

## 开业班表参考
万民城开业安排-4月12日
高峰岗位 | 人员 | 时间 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
主收银 | 晓莹 | 09:00-18:00
二收银 | 冯盈盈 | 14:00-23:00
门口试吃 | 潘伟玲 | 14:00-23:00
门口试吃/生日蛋糕销售 | 谭少容 | 14:00-23:00
抽奖 | 平姐那个 | 14:00-23:00
服务销售1 | 黄佳容 | 12:00-21:00
服务销售2 | 李枚娟 | 12:00-21:00
热酥柜 | 黎芝 | 12:00-21:00
转朋友圈领券 | 陈伟杰 | 09:00-14:00 16:00-21:00
回来领券 | 陈亦宋 | 09:00-14:00 16:00-21:00
加包陈列 | 杨通琼 | 09:00-14:00 16:00-21:00
控场 | 何翠芳 | 直落
裱花 | 关怡 | 07:00-11:00 14:00-20:00
裱花 | 黄焕菲 | 07:00-11:00 16:00-21:00
裱花 | 于娜 | 07:00-17:00
裱花 | 叶玉华 | 11:00-21:00
后厨 |  | 07:00-18:00
后厨 |  | 07:00-18:00
后厨 |  | 07:00-18:00
后厨 |  | 07:00-18:00
后厨 |  | 12:00-21:00
后厨 |  | 12:00-21:00
后厨 |  | 12:00-21:00
`

## 员工名单明细表
新员工考核统计表
岗位 | 姓名 | 入职日期 | 理论 | 实操 | 考核评价 | 复考结果

## 10-开业培训流程参考
新店开业前团队拓展培训流程参考（来自东莞石龙店实际经验）
时间 | 会议议程 | 负责人 | 备注
09:00-10:00 | 训前定向、团队破冰游戏 | 培训负责人 | 建立团队凝聚力
10:00-10:30 | 企业文化入职简介培训 | HR/文化讲师 | 品牌认知、价值观传递
10:30-11:15 | 产品知识培训 | 店长/品控 | 全品类产品认知
11:15-12:00 | 接店目标及分工沟通 | 营运负责人 | 明确各岗位职责与目标
12:00-13:00 | 午餐休息
13:00-14:30 | 团队拓展游戏（急速60秒+不倒森林） | 培训负责人 | 团队协作与沟通训练
14:30-15:10 | 超级推荐官——产品试吃推荐标准培训 | 营运负责人 | 统一推荐话术与试吃标准
15:10-16:00 | 新店开业门店营销活动培训 | 市场/营运 | 全员熟悉所有活动规则与兑换流程
16:00-17:00 | 新店开业各项工作安排沟通共识 | 店长/营运 | 明确开业当天岗位分工与应急方案
18:00-20:00 | 聚餐团建 | 店长 | 增进团队感情
培训物资准备：下午茶（零食、水果）、礼品2份、游戏道具、参训人数确认